NEGOCIACIÓN DE SOFTWARE:
CASO 3. DESARROLLO A MEDIDA PARA EMPRESA PRIVADA

Soluciones Digitales Andinas S.A.S.

Actividad académica – Análisis y Desarrollo de Software, SENA

Aprendiz: ______________________________

Fecha: ______________________________

Nota: los escenarios, nombres y valores son ficticios y se presentan con fines educativos.

# CASO 3. DESARROLLO A MEDIDA PARA EMPRESA PRIVADA

## 3.1. Situación

La empresa ficticia Logística Ruta Segura S.A.S. solicita una aplicación de seguimiento de flotas que “haga de todo”. Solo entrega una presentación de una página y exige un precio cerrado en dos días. El proveedor no debe comprometer precio y plazo definitivos sin levantar requisitos y acordar prioridades.

## 3.2. Fase de descubrimiento

Se propone una fase inicial de descubrimiento de dos semanas, por COP $6.000.000. El resultado será un documento de requisitos priorizados, mapa de procesos, prototipo inicial, arquitectura preliminar, riesgos, estimación por fases y criterios de aceptación. Si el cliente aprueba la fase, el valor podrá reconocerse parcialmente como crédito para el desarrollo, según acuerdo escrito.

Entrevistar a operaciones, conductores, supervisores y personal administrativo.

Identificar tipos de vehículos, cantidad de usuarios y frecuencia de actualización de ubicación.

Definir si se requiere GPS propio, integración con proveedores o captura manual.

Priorizar funciones indispensables para una primera versión.

Identificar requisitos de seguridad, conectividad, reportes y conservación de datos.

Validar presupuesto, fechas, responsables y dependencias externas.

## 3.3. Alcance incluido y excluido (SOW)

| Incluido en la primera versión | Excluido salvo cotización y aprobación |
| --- | --- |
| Inicio de sesión y roles básicos. | Compra o instalación de dispositivos GPS. |
| Registro de vehículos y conductores. | Integraciones con sistemas de terceros no identificadas. |
| Visualización de ubicación si existe API compatible y acceso autorizado. | Cobertura garantizada en zonas sin conectividad. |
| Registro de recorridos y estado del vehículo. | Predicción avanzada con inteligencia artificial. |
| Panel básico y reportes acordados. | Aplicación adicional para terceros o nuevos módulos no definidos. |
| Pruebas funcionales, capacitación básica y despliegue acordado. | Migración masiva de datos no evaluada, licencias de terceros y soporte 24/7. |

## 3.4. Plan de concesiones

| Petición | Concesión posible | A cambio de | Límite |
| --- | --- | --- | --- |
| Precio cerrado en dos días | Entregar estimación preliminar y precio definitivo después del descubrimiento. | Aprobación y pago de la fase inicial. | No cerrar precio sobre requisitos ambiguos. |
| Más funciones sin costo | Priorizar funciones esenciales para la primera versión. | Mover otras funciones a una segunda fase. | No ampliar alcance sin ajuste. |
| Entrega rápida | Desarrollo por versiones y entregas parciales. | Cliente entrega datos, accesos y respuestas a tiempo. | Los retrasos del cliente ajustan cronograma. |
| Capacitación adicional | Una sesión extra remota. | Aprobación de entregables en los plazos pactados. | Sesiones adicionales cotizadas. |

## 3.5. Cronograma de pagos propuesto

| Hito | Entregable | Porcentaje | Condición |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Firma, acta de inicio y plan de trabajo. | 30 % | Contra firma. |
| Diseño | Requisitos aprobados y prototipo. | 20 % | Aceptación escrita del diseño. |
| Versión funcional | Módulos acordados en ambiente de pruebas. | 30 % | Ejecución de pruebas y registro de resultados. |
| Cierre | Despliegue, capacitación y documentación. | 20 % | Acta de aceptación final. |

## 3.6. Control de cambios

El cliente registra la solicitud del cambio y su motivo.

El proveedor analiza impacto en precio, plazo, seguridad y alcance.

El proveedor presenta una estimación escrita.

El cliente aprueba o rechaza la cotización por escrito.

El cambio solo se ejecuta después de la aprobación formal.

Se actualizan el SOW, el cronograma y los criterios de aceptación cuando corresponda.

## 3.7. Documentos priorizados

Acta de descubrimiento y levantamiento de requisitos.

Propuesta económica por fase.

SOW con alcance incluido y excluido.

Contrato de desarrollo de software.

Cronograma de hitos y pagos.

Prototipo y documento de diseño aprobado.

Matriz de riesgos, dependencias y responsabilidades.

Plan de pruebas y criterios de aceptación.

Procedimiento de control de cambios.

Cláusulas de propiedad intelectual, confidencialidad y datos personales.

Actas de entrega, garantía y plan de mantenimiento.

## 3.8. Cláusula redactada: alcance y control de cambios

“El proveedor desarrollará únicamente las funcionalidades descritas en el SOW aprobado por ambas partes. Las funciones, integraciones, reportes o modificaciones que no estén expresamente incluidas se considerarán fuera del alcance. Toda solicitud de cambio será evaluada por el proveedor y deberá indicar su impacto en costos, cronograma y criterios de aceptación. Ningún cambio será obligatorio ni comenzará a ejecutarse sin aprobación escrita de ambas partes. Los retrasos ocasionados por la falta de información, accesos, decisiones o aprobaciones del cliente podrán modificar las fechas de entrega mediante actualización documentada del cronograma.”

## 3.9. Cierre del caso

Se recomienda no aceptar un precio cerrado con requisitos verbales. La fase de descubrimiento permite conocer la necesidad real, reducir riesgos y construir una propuesta económica defendible.